## ورقه1
مرکز نوآوری و مهارت‌های دیجیتالی برای شاگردان پوهنتون کابل

ستون1	ستون2	ستون3	ستون4	ستون5	ستون6	ستون7	ستون8	ستون9	ستون10
معرفی پروژه	اهداف مورد	برنامه زمانی	جدول بودجه	تجهیزات و	تیم تطبیقی و	فعالیت های	شاخص های	ریسک ها و	پایداری پروژه
	انتظار	زمانی سالانه	تفصیلی	منابع مورد	ساختار اداره	ورکشاب	ارزیابی	استراتیژی های
				نیاز	پروژه		موفقیت	کاهش آن

معرفی پروژه

عنوان پروژه	مدت اجرا	بودجه کلی	هدف عمومی
مرکز نوآوری	دازده ماه	پنج میلیون	ارتقای
و مهارت‌های	یا یکسال	افغانی	توانمندی های
دیجیتالی			علمی،تخنیکی
برای شاگردان			و کار آفرینی
پوهنتون کابل			وغیر...

1:ابتدای پروژه			2:اهداف پروژه					3: تقسم اوقات سالانه پروژه					4: بودجه تفصیلی پروژه				5: تجهیزات و منابع مورد نیاز					6: ساختار تیم اجرای پروژه					7: فعالیت ها و ورکشاپ های آموزشی					8: ریسک ها و راه حل آن				9: پایداری پروژه

توضیحات	عنصر پروژه		شاخص موفقیت	نتیجه قابل اندازه	فعالیت کلیدی	هدف		نتایج مورد انتظار	مسؤل اجرا	فعالیت ها	ماه مرحله		توضیحات	مقدار به افغانی	بخش مصرفی		توضیحات	مجموع قیمت به افغانی	تعداد	نام تجهیزات		مجموع معاش (افغانی )	مدت(ماه)	معاش ماهانه(افغانی )	تعداد افراد	عنوان وظیفه		توضیحات	تعداد شاگردان	مدت هر برنامه	تعداد برنامه	نوع فعالیت		راه حل پیشنهادی	سطح ریسک	ریسک		شرح کوتاه	مدت استفاده	نوع کمک	منبع پایداری
مرکز نوآوری و مهارت‌های دیجیتالی	عنوان پروژه		حد اقل ۵۰۰ شاگرد آوزش	پنجاه کار گاه آموزیشی	ایجاد لابراتوار	ارتقاءفعالیت های دجیتل		پلان اجرایی نهای مواد خریده شد	مدیر پروژه	پلان گذاری تهیه مواد ..	جوزا -اسد ۱۴۰۴		کمپیوتر، پرنتر،پروژکتور، میز...	۲۰۰۰.۰۰۰	تجهیزات لابرتوار		برای آموزش دجیتال	۹۰۰.۰۰۰	۱۵	cori i7 کمپیوتر دسکتاب		۳۶۰.۰۰۰	۱۲	۳۰.۰۰۰	۱	مدیر پروژه		excel,word, PowerPoint	۲۰۰	۳ روز	۱۰	آموزش کمپیوتر پیشرفته		نظارت منظم و تطبیق دقیق پلان زمانی	بلند	تأخیر در تطبیق پروژه		تأمین بخشی مصارف توسط تحصیلات و نهاد دولتی	بلند مدت	مالی	بودجه دولت
پوهنتون کابل-بلاک کامپیوتر ساینس	محل تطبیق		ایجاد ۱۰ پروژه شاگردی	سه دور رقابت	برگزاری رقابت ایده	تقویت نو آوری		مرکز فعال و آمده برداری	مسؤل لابرتوار	نصب تجیزات و لابراتوار	سنبله-عقریب ۱۴۰۴		مدیر،مسؤل، استادان،حسابدار...	۱۰۰۰.۰۰۰	معاشات و قرارداد پرسونل		برای چاپ آموزشی	۳۰.۰۰۰	۲	پرنتر رنگه		۳۰۰.۰۰۰	۱۲	۲۵.۰۰۰	۱	مسؤل لابراتوار		python, web design	۱۰۰	۵ روز	۸	آموزش برنامه نویسی		حسابرسي منظم و شفافیت مالی	متوسط	کمبود بودجه یا مصرف نادرست		عقد تفاهم با شرکت تکنولوژی برای حمایت	میان مدت	مالی و تجهزاتی	همکاری سکتور خصوصی
۱۲ ماه(از جوازه ۱۴۰۴الی ثور ۱۴۰۵)	زمان اجرا		ایجاد ۵ تیم کارآفرین	۲۰ ورکشاب	ورکشاب های استرتاپ	تقویت کار آفرینی		۵۰۰ شاگرد آموزش کند	استادان و تیم اجرا	آغازآموش ورکشاب ها	قوس-حوت ۱۴۰۴		مواد آموزشی، دعوت استاد مهمان ...	۸۰۰.۰۰۰	برنامه های آموزشی		برای ارائه در ورکشاپ ها	۶۰.۰۰۰	۳	پروژکتور		۱۸۰.۰۰۰	۱۲	۱۵.۰۰۰	۳	استادان مهمان		کار روی پروژه های خلاقانه	۱۵۰	۲ روز	۵	ورکشاپ نوآوری و ایده ها		جذب استادان مجرب و ارزيابي منظم	منوسط	کیفیت پایین آموزشی		دریاف فیس از کورس، ورکشاپ و خدمات تخصصی	دوامدار	مالی	عواید خدمات آموزشی
5 میلیون افغانی	بودجه کل					گزارش نهایی و تصویه	تیم ارزیابی	ارزیابی و گذارش...	حمل-ثور ۱۴۰۵		جلسات، ارزیابی، چاپ اسناد...	۷۰۰.۰۰۰	مدیر و اداره پروژه		تجهیزات لابراتوار ها	۷۵.۰۰۰	۱۵ ست	میز و چوکی کار		۲۴۰.۰۰۰	۱۲	۲۰.۰۰۰	۱	حسابدار و مالیه		طرح کسبوکار مهارت ارائه	۱۲۰	۳ روز	۷	دوره های کار آفريني		اطلاع رسانی مؤثر وبرنامه تشویقی	متوسط	مشارکت پایین شاگرد		استفاده از برنامه ها و تمویل سازمان ها	میان مدت	مالی و تخنیکی	حمایت نهاد های بین‌المللی
شاگردان ، اساتید ، مدیران و سکتورخصوصی	ذینفعان اصلی					برق، انترنت،انتقال مواد ...	۵۰۰.۰۰۰	سایر مصارف		اتصال انترنت سریع	۳۰.۰۰۰	۳	روتر وافای قوی		۲۴۰.۰۰۰	۱۲	۲۰.۰۰۰	۱	مسؤل ارزيابی و نظارت		رقابت ساخت اپلیکیشن و روبات	۵۰	۱ روز	۳	مسابقات تکنولوژی		نگهداری منظم و حضور پرسونل تخنیکی	بلند	خرابی تجهیزات تخنیکی
مدیرپروژه، مسؤلان لابراتوار اساتید ...	تیم تطبیق					۵۰۰۰.۰۰۰	مصارف کل		جلوگیری از قطع برق	۶۰.۰۰۰	۲	برق اضطراری قوی UPS		۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	مجموع معاشات
تمویل کننده دولیتی/تمویل کننده خارجی	روش تمویل					موس،کیبورد و اسپیکر	۲۰.۰۰۰	-	سایر لواز جانبی
					۱.۱۷۵.۰۰۰	-	مجموع